## Sheet1
Issue | Task | Verantwortlich | Fälligkeitsdatum
Möglichkeit für Studierende, sich als Gruppe anzumelden (8 Punkte) | Front-End-Formular zur Gruppenregistrierung erstellen | Rajesh (Front-End) | Ende Woche 1
Möglichkeit für Studierende, sich als Gruppe anzumelden (8 Punkte) | Datenmodell für Gruppenanmeldungen erweitern | Sara (Database) | Mitte Woche 2
Möglichkeit für Studierende, sich als Gruppe anzumelden (8 Punkte) | Back-End-Logik für Gruppengröße implementieren | Tom (Back-End) | Ende Woche 2
Möglichkeit für Studierende, sich als Gruppe anzumelden (8 Punkte) | Gruppenregistrierungen in der Datenbank speichern | Sara (Database) | Anfang Woche 3
Möglichkeit für Studierende, sich als Gruppe anzumelden (8 Punkte) | Tests zur Überprüfung der Gruppenregistrierungsfunktion | Rajesh und Tom | Ende Woche 3
Verschlüsselung aller Daten in der Datenbank (8 Punkte) | Auswahl einer Verschlüsselungsmethode | Ahmed (Security) | Mitte Woche 1
Verschlüsselung aller Daten in der Datenbank (8 Punkte) | Datenbanktabellen für Verschlüsselung vorbereiten | Sara (Database) | Ende Woche 1
Verschlüsselung aller Daten in der Datenbank (8 Punkte) | Verschlüsselungslogik im Back-End implementieren | Tom (Back-End) | Mitte Woche 2
Verschlüsselung aller Daten in der Datenbank (8 Punkte) | Migration bestehender Daten in verschlüsselte Form | Sara und Ahmed | Ende Woche 2
Verschlüsselung aller Daten in der Datenbank (8 Punkte) | Tests zur Sicherstellung der Datenintegrität nach Verschlüsselung | Ahmed | Anfang Woche 3
Java-Version 21 oder höher (2 Punkte) | Überprüfen, ob Java-Version bereits 21 ist | Juan (DevOps) | Anfang Woche 1
Java-Version 21 oder höher (2 Punkte) | Falls erforderlich, Kompatibilität zu Java 21 prüfen | Juan und Tom | Mitte Woche 1
Java-Version 21 oder höher (2 Punkte) | Auf Java 21 updaten | Juan (DevOps) | Ende Woche 1
Java-Version 21 oder höher (2 Punkte) | Tests zur Überprüfung der Java-Kompatibilität | Juan und Tom | Anfang Woche 2
Studierende können sich mit ihrem Shibboleth-Konto anmelden (8 Punkte) | Shibboleth-Integration analysieren und konfigurieren | Ahmed (Security) | Anfang Woche 1
Studierende können sich mit ihrem Shibboleth-Konto anmelden (8 Punkte) | Front-End für die Shibboleth-Login-Seite erstellen | Rajesh (Front-End) | Ende Woche 1
Studierende können sich mit ihrem Shibboleth-Konto anmelden (8 Punkte) | Authentifizierungslogik im Back-End integrieren | Tom (Back-End) | Mitte Woche 2
Studierende können sich mit ihrem Shibboleth-Konto anmelden (8 Punkte) | Tests zur Sicherstellung der Shibboleth-Integration | Ahmed und Rajesh | Ende Woche 2
Studierende können sich mit ihrem Shibboleth-Konto anmelden (8 Punkte) | Dokumentation der Integration | Ahmed | Anfang Woche 3
Koordination und Überwachung des Sprintfortschritts | Kommunikation mit dem Team und Sicherstellung der Einhaltung der Deadlines | Du (Teamleitung) | Wöchentlich
Endgültige Abnahme der Aufgaben | Review der Implementierungen und Tests vor Abschluss des Sprints | Du (Teamleitung) | Am Ende des Sprints